“大篷车校园热波音乐节”——世园会志愿者招募宣传活动实施方案

2011西安世界园艺博览会将于2011年4月28日到10月22日在西安浐灞生态区举行。为了确保2011西安世园会的成功举办，世园会执委会社会服务组、共青团西安市委将面向全社会招募13000名园区志愿者，其中以陕西高校的大学生为主。为进一步扩大世园会志愿者招募工作宣传力度，提升世园会志愿者招募活动地影响力，确保志愿者招募工作顺利开展，世园会执委会社会服务组决定在全市20所有影响力的高校中开展“大篷车校园热波音乐节”——世园会志愿者招募宣传活动。具体活动方案如下：

一、活动目的

通过开展“大篷车校园热波音乐节”——世园会志愿者招募宣传活动，进一步传播2011西安世园会“绿色引领时尚”的理念，提升西安世园会在大学校园的影响力，激起当代大学生了解世园、参与世园、奉献世园、共享世园的热忱，并且作为世园会精神传达的重要载体，让具有较高文化素养和知识储备的大学生群体，积极加入到世园会志愿者的行列中来，成为世园会的宣传者、示范者和实践者。

二、活动时间

2010年11月15日——2010年12月17日

三、活动主题

“大篷车校园热波音乐节”

四、活动形式

将一辆大篷车改装成一个流动的演出舞台，在各高校进行巡回宣传演出，同时，张贴世园会志愿者招募宣传海报，发放世园会志愿者招募宣传单。通过演出达到宣传世园会，宣传志愿者招募工作的目的。

五、拟开展活动高校名单

西安市内20所高校，每所高校约千人参与活动。20所高校包括：西安外国语大学、西安翻译学院、西京学院、西安工程大学、西安建筑科技大学、西安体育学院、西安石油大学、西北工业大学、西北政法大学、西安文理学院、长安大学、西安工业大学、西安邮电学院、西安思源学院、西安欧亚学院、西安理工大学、西安财经学院、陕西师范大学、西北大学、陕西科技大学。

请各高校团委书记作为此次活动学校方面的联系人，全力配合大篷车活动在各高校的演出活动，按照演出时间安排，做好场地协调工作以及演出团队在高校演出期间观众组织、桌椅摆放、演出用电、张贴宣传海报、发放宣传单、校园内安全保卫等具体事项。

六、拟请新闻媒体

全程支持陕西音乐广播FM98.8，新华社，人民日报，光明日报，大公报，中国教育报，中国青年报，教师报，陕西日报，华商报，西安晚报，陕西电视台新闻联播，陕西电视台都市快报，西安电视台新闻联播，西安电视台零距离，西安教育电视台，腾讯网，新浪网，网易，西部网，天涯网，陕西青春广播FM105.5。

附件：

1、“大篷车校园热波音乐节”——世园会志愿者招募宣传活动高校时间安排表

世园会执委会社会服务组

2010年11月9日

附件1：

“大篷车校园热波音乐节”

——世园会志愿者招募宣传活动高校时间安排表

| 序号 | 时间 | 学校 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11月15日 | 西安外国语大学（新校区） | 长安（二大队） |
| 2 | 11月17日 | 西安翻译学院 | 长安（二大队） |
| 3 | 11月19日 | 西京学院 | 长安（二大队） |
| 4 | 11月22日 | 西安工程大学（临潼校区） | 新城（一大队） |
| 5 | 11月24日 | 西安建筑科技大学 | 碑林（一大队） |
| 6 | 11月26日 | 西安体育学院 | 长安（三大队） |
| 7 | 11月28日 | 西安石油大学 | 雁塔（三大队） |
| 8 | 11月30日 | 西北工业大学 | 碑林（三大队） |
| 9 | 12月1日 | 西北政法大学（新校区） | 长安（二大队） |
| 10 | 12月2日 | 西安文理学院 | 雁塔（三大队） |
| 11 | 12月5日 | 长安大学（新校区） | 未央（一大队） |
| 12 | 12月6日 | 西安工业大学 | 新城（一大队） |
| 13 | 12月7日 | 西安邮电学院（新校区） | 长安（二大队） |
| 14 | 12月8日 | 西安思源学院 | 灞桥（一大队） |
| 15 | 12月9日 | 西安欧亚学院（新校区） | 长安（三大队） |
| 16 | 12月11日 | 西安理工大学 | 碑林（三大队） |
| 17 | 12月13日 | 西安财经学院 | 雁塔（二大队） |
| 18 | 12月15日 | 西北大学 | 碑林（一大队） |
| 19 | 12月16日 | 陕西科技大学 | 未央（一大队） |
| 20 | 12月17日 | 陕西师范大学（新校区） | 长安（二大队） |

备注：20次的活动时间均为19:00-20:30点整