西北大学校长办公室文件

西大办发〔2011〕8号

校长办公室关于印发《西北大学2011年

主要行政工作任务分解表》的通知

各院、系、处、室及直属单位：

为了进一步落实《西北大学2011年工作要点》，做好今年各项主要行政工作，现将《西北大学2011年主要行政工作任务分解表》予以印发，请遵照执行。

各主办单位要制订切实可行的工作计划，科学安排任务进度，采取得力措施，认真完成承担的工作。协办单位要主动配合、团结协作，努力推动学校各项事业科学发展。学校将组织相关部门就任务完成情况于9月份和年底进行两次专项督促检查。

校长办公室

二○一一年四月十四日

| 主题词：行政工作 任务分解 通知 |  |
| --- | --- |
| 抄送：校领导，党群系统各部门、校内各党委（党总支、直属支部）。 |  |
| 校长办公室 | 2011年04月14日印 |

校对人：马向科                 监印人：李志博                      共印份

西北大学2011年主要行政工作任务分解表

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 负责领导 | 主办单位 | 协办单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 二 五 规 划 | 1 | 出台学校“十二五”及中长期事业发展规划 | 杨春德 | 规划办 |  | 4月30日前 |
|  | 2 | 做好学科建设子规划的编制工作 | 高岭 | 学科办 |  | 6月30日前 |
|  | 3 | 做好人才队伍建设子规划的编制工作 | 任宗哲 | 人事处 |  | 6月30日前 |
|  | 4 | 做好校园建设子规划的编制工作 | 王尧宇 | 基建处 | 后勤处 | 6月30日前 |
|  | 5 | 做好校园文化建设子规划的编制工作 | 李映方 | 宣传部 |  | 6月30日前 |
|  | 6 | 各院（系）制定“十二五”事业发展规划 | 杨春德 | 各院（系） |  | 6月30日前 |
| 学 科 建 设 | 7 | 作好三期“211工程”建设整体验收准备、“十二五”省级立项和国家立项的准备工作 | 高岭 | “211”办 |  | 年内 |
|  | 8 | 召开学科建设会议，修订学科建设管理办法 | 高岭 | 学科办 |  | 6月30日前 |
|  | 9 | 筹划国家重点学科验收与建设工作，做好省重点学科、省特色学科建设项目的实施和管理 | 高岭 | 学科办 |  | 9月30日前 |
|  | 10 | 建立科学合理的学科建设检查和评价体系 | 高岭 | 学科办 |  | 9月30日前 |
| 人 才 培 养 | 11 | 总结提炼人才培养工作的经验，明确学校教育教学理念 | 李浩 | 教务处 | 研究生处 | 6月30日前 |
|  | 12 | 参与国家重大教学改革项目， 培育一批教学成果 | 李浩 | 教务处 | 研究生处 | 年内 |
|  | 13 | 促进人才培养模式改革， 加强实践教学环节建设 | 李浩 | 教务处 | 资产设备处 | 年内 |
|  | 14 | 加大对人才培养基地、特色专业及 实践教学环节的投入力度 | 李浩 | 教务处 | 资产设备处财务处 | 全年 |
|  | 15 | 探索本硕贯通培养、大类培养和 跨学科培养等人才培养模式 | 李浩 | 教务处 | 研究生处 | 年内 |
|  | 16 | 实施新的大学英语、 高等数学课程教学改革方案 | 李浩 | 教务处 | 外语学院 数学系 | 9月1日前 |
|  | 17 | 加强综合实习基地建设 | 李浩 | 教务处 |  | 年内 |
|  | 18 | 推进大学生创新实验项目 | 李浩 | 教务处 |  | 年内 |
|  | 19 | 深化本科招生工作改革 | 李浩 | 教务处 |  | 9月1日前 |
|  | 20 | 扩大优质生源基地数量， 加强优质生源基地建设 | 李浩 | 教务处 |  | 年内 |
|  | 21 | 积极申请自主招生试点 | 李浩 | 教务处 | “211”办 | 年内 |
|  | 22 | 成立研究生院 | 王尧宇 | 研究生处 |  | 6月30日前 |
|  | 23 | 加强二级学科自主设置管理和建设 | 王尧宇 | 研究生处 |  | 年内 |
|  | 24 | 完善专业学位研究生管理制度,狠抓全日制专业学位研究生专业实践基地建设 | 王尧宇 | 研究生处 |  | 年内 |
|  | 25 | 改善博士生生活待遇 | 王尧宇 | 研究生处 |  | 6月30日前 |
|  | 26 | 推进直接攻博和硕博连读研究生招生改革 | 王尧宇 | 研究生处 |  | 年内 |
|  | 27 | 积极申报教育部全国研究生暑期学校和全国博士生论坛 | 王尧宇 | 研究生处 |  | 年内 |
|  | 28 | 探索优秀博士生参与重大科研项目和协助 本科教学的机制 | 王尧宇 | 研究生处 |  | 年内 |
|  | 29 | 开辟一些适应欧美学生需求的短期留学项目 | 方光华 | 交流学院 |  | 9月30日前 |
|  | 30 | 全年留学生人数达到1000人以上， 大幅度提高学历生的比例 | 方光华 | 交流学院 |  | 10月30日前 |
|  | 31 | 理顺留学生教育管理机制， 加强留学生教育管理 | 方光华 | 交流学院 |  | 6月30日前 |
|  | 32 | 发挥学校和院（系）教学督导在教学质量监控保障方面的作用 | 李浩 | 教务处 | 人事处 | 年内 |
|  | 33 | 将国家外语考试通过率、科研训练、就业率、实践能力等引入人才培养质量评价内容 | 李浩 | 教务处 |  | 年内 |
| 科 学 研 究 | 34 | 做好现有国家和省级重点科研平台 建设和管理工作 | 高岭 李浩 | 科研处 社科处 |  | 全年 |
|  | 35 | 在国家人文社科重点研究基地建设方面 有新进展 | 李浩 | 社科处 |  | 年内 |
|  | 36 | 启动大学科技园的调研、论证和建设工作 | 高岭 | 科研处 |  | 全年 |
|  | 37 | 提高国家自然科学基金、 社会科学基金获准数量和获准率 | 高岭 李浩 | 科研处 社科处 |  | 上半年/ 年内 |
|  | 38 | 积极组织并策划1-2项国家重大项目、 10项以上国家重点项目 | 高岭 李浩 | 科研处 社科处 |  | 上半年/ 年内 |
|  | 39 | 力争1-2个科研团队进入教育部 创新团队建设行列 | 高岭 李浩 | 科研处 社科处 |  | 年内 |
|  | 40 | 确保年度科研经费增长20% | 高岭 李浩 | 科研处 社科处 |  | 年内 |
|  | 41 | 争取实现1-2项成果转化 | 高岭 | 科研处 |  | 全年 |
|  | 42 | 完善改进科研评价体系，加大对 高水平科研项目和科技成果的奖励力度 | 高岭 李浩 | 科研处 社科处 |  | 上半年/ 年内 |
|  | 43 | 组织申报国家奖推荐项目1-2项，争取国家级科研奖励取得新进展 | 高岭 | 科研处 |  | 上半年/ 年内 |
|  | 44 | 加强学术道德和科研诚信建设 | 高岭 李浩 | 科研处 社科处 |  | 全年 |
| 师 资 队 伍 建 设 | 45 | 争取在“千人计划”方面有所突破，“百人计划”入选数量、海内外高层次人才 引进数量持续增加 | 任宗哲 | 人事处 |  | 年内 |
|  | 46 | 做好优秀毕业生选聘工作 | 任宗哲 | 人事处 |  | 7月30日前 |
|  | 47 | 调整教师培养相关政策，积极拓宽教师国内外进修访学渠道 | 任宗哲 | 人事处 | 国际处 | 年内 |
|  | 48 | 加强青年教师的师德教育和教学能力培养 | 任宗哲 | 人事处 | 教务处 | 年内 |
|  | 49 | 举行校内教学论坛、教学成果奖评定和 教案（课件）展评 | 李浩 | 教务处 |  | 年内 |
|  | 50 | 修订职称评审办法 | 任宗哲 | 人事处 |  | 7月30日前 |
|  | 51 | 出台全校岗位聘后考核政策 | 任宗哲 | 人事处 |  | 年内 |
|  | 52 | 落实教职工绩效工资总额增长15%以上的 分配方案 | 任宗哲 | 人事处 |  | 6月30日前 |
| 国 际 交 流 | 53 | 召开全校国际化工作会议 | 方光华 | 国际处 |  | 10月30日前 |
|  | 54 | 争取与国际著名大学达成联合培养本科生和研究生的实质性协议 | 方光华 | 国际处 | 教务处 研究生处 | 10月30日前 |
|  | 55 | 为研究生开设托福等有针对性的选修课 | 王尧宇 | 研究生处 |  | 年内 |
|  | 56 | 修订教师海外研修政策 | 方光华 | 国际处 | 人事处 | 年内 |
|  | 57 | 做好菲律宾孔子学院各项工作， 争取我校的第二所孔子学院正式挂牌 | 方光华 | 国际处 | 国际交流学院 | 10月30日前 |
| 管 理 机 制 改 革 | 58 | 发挥学术委员会、学位评定委员会等学术机构在民主治校、教授治学等方面的作用 | 李浩 高岭 王尧宇 | 教务处 科研处 社科处 研究生处 |  | 全年 |
|  | 59 | 大力推进校务、院（系）务信息公开 | 杨春德 | 校办 |  | 全年 |
|  | 60 | 修订单位考核制度，探索目标管理模式 | 任宗哲 | 人事处 |  | 年内 |
|  | 61 | 推进校、院（系）管理体制改革和 管理机构职能调整 | 任宗哲 | 人事处 |  | 年内 |
|  | 62 | 加强资产设备管理制度建设，完善多媒体教室设施，进一步推进大型仪器设备共享平台建设 | 任宗哲 | 资产设备处 |  | 年内 |
|  | 63 | 探索建立重大项目、重点学科等 专项资金滚动项目库 | 张增芳 | 财务处 “211”办 基建处 | 相关处、室和院（系） | 年内 |
|  | 64 | 加大专项资金争取力度，梳理各类教育资源 创收机制，确保年度财务增收20%，重大专项 经费递增20% | 张增芳 | 财务处 “211”办 教务处 后勤处 | 相关处、室和院（系） | 年内 |
| 基 础 设 施 建 设 与 后 勤 保 障 | 65 | 进一步推进学生公寓标准化建设 | 王望弟 | 后勤集团 |  | 9月30日前 |
|  | 66 | 执行上级关于学生食堂的各项补贴政策， 确保学生食堂“基本大伙”质量和价格稳定 | 王望弟 | 后勤集团 |  | 全年 |
|  | 67 | 加大对高能耗设备和设施的改造力度， 推广应用节能新产品和新技术 | 王望弟 | 后勤处 |  | 年内 |
|  | 68 | 改善校医院就医环境 | 陈超 | 校医院 |  | 年内 |
|  | 69 | 加大离退休人员活动经费投入，为老同志提供良好的生活条件，支持老同志发挥作用 | 杨春德 | 离退休 办公室 |  | 年内 |
|  | 70 | 完成太白校区和桃园校区环境、 道路、房屋、管道等维修改造工作 | 王望弟 | 后勤处 |  | 年内 |
|  | 71 | 完成大礼堂整修和围墙改造工作 | 王望弟 | 后勤处 |  | 11月30日前 |
|  | 72 | 完成博物馆布展 | 杨春德 | 博物馆 筹建办 |  | 年内 |
|  | 73 | 加快长安校区教工公寓建设步伐。做好长安校区学生公寓等在建项目的管理。开工建设化学实验教学楼、室外游泳池等。 完成长安校区图书馆前大平台整修 | 王尧宇 | 基建处 |  | 年内 |
|  | 74 | 加快校园信息化进程，加大图书文献和 电子资源的引进力度 | 陈超 | 现代教育技术中心 图书馆 |  | 年内 |
|  | 75 | 将太白校区图书馆主体搬迁到长安校区 | 王望弟 陈超 | 图书馆 |  | 年内 |
| 其 他 工 作 | 76 | 做好110周年校庆筹备工作 | 杨春德 | 校庆办 |  | 全年 |
|  | 77 | 做好省部共建工作， 力争进入国家中西部高校振兴计划 | 高岭 | “211”办 |  | 全年 |
|  | 78 | 加强对口支援、校际交流 | 杨春德 | 校办 |  | 全年 |
|  | 79 | 做好校友联络工作 | 高岭 | 发展办 |  | 全年 |